ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА РЕГИОНАЛЬНОЙ

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Сведения об организации

  - Наименование организации (по уставу)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №8»

  - ФИО и должность руководителя организации

Сурикова Светлана Владимировна - директор

  - Адрес места нахождения

город Тихвин 3 микрорайон д. 43

  - Контактный телефон, адрес электронной почты.

Телефон: 8(81367) 71358,  tihlizei8@yandex.ru

1.5. Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»:  https://tihlizei8.eduface.ru/

1.6. Решение коллегиального органа управления организации на участие в реализации проекта (программы). Педагогический совет № 1 от 27.08.2024

1.7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа).

Дошкольное  образование, начальное общее образование, основное общее образование.

1.8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт участия в федеральных и/или региональных программах по форме:

| № п/п | Наименование проекта (программы) | Сроки реализации проекта/участия в программе | Виды работ, выполненные организацией в рамках проекта/программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Научное общество обучающихся начальной школы как средство создания образовательного пространства в единстве урочной и внеурочной деятельности | 2020 | Разработка программы деятельности научного общества «Умка» и ее реализация |
|  | Районный фестиваль проектных и исследовательских работ «Познаём, исследуя» | 2021 | Организация и проведение районного фестиваля |
|  | «100-летию Тихвинского педагогического училища посвящается» | 2021 | Сбор и систематизация материала об истории Тихвинского педучилища, встречи с педагогами, создание фильма. |
|  | «И помнит мир спасённый» | 2021-2022 | Сбор материалов об улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны и создание совместно с родителями фильма. |
|  | «Азбука любимого города» | 2022-2023 | Сбор и систематизация материала о городе Тихвине, составление заданий по функциональной грамотности |
|  | «Умный танк» | 2023-2024 | Составление и озвучивание сборника сказок о великой Отечественной войне нашего земляка А.В. Молчанова |
|  | Фестиваль малых народов Ленинградской области | 2022-2023 | Знакомство с малыми народами Ленинградской области, организация выставки, создание сборников «Национальный вкус», «Игры народов Ленинградской области» |

- Описание проекта (программы)

2.1. Наименование проекта (программы) организации

Проект опытно-экспериментальной работы по теме: «Формирование «культуры исследователя» на основе проектной и исследовательской деятельности для воспитания человека будущего: Программа «Познаём, творим, исследуем»

2.2. Основная идея проекта (программы), включая формулировку противоречия, на решение которого направлен проект (программа).

На сегодняшний день образовательная система Российской Федерации переживает сложный переходный период в области модернизации образования. В рамках начавшегося перехода возникла необходимость в поиске новых путей развития образовательной системы, а также поиска новых инструментов, обеспечивающих высокий уровень образования. Одним из новых и эффективных путей повышения качества образования является проектно-исследовательская деятельности обучающихся. Данный вид деятельности позволяет обучающемуся не только научиться создавать, описывать и внедрять какие-либо разработки или исследования, но и сформировать строгое логическое мышление, развить творческие способности и на раннем этапе жизни определиться с интересующейся областью знаний. Проектно-исследовательская деятельность помогает сформировать у современного выпускника школы культуры исследователя как необходимого элемента профессиональной деятельности. В связи с этим проектные умения (как элемент проектной культуры) выступают одним из важнейших компонентов подготовки выпускника, а их формирование является актуальной педагогической задачей. Данную подготовку целесообразно начинать с дошкольного возраста и младшего школьного возраста, что определяется её особой актуальностью для данного возраста.

Во-первых, обучающиеся приобретают позитивный опыт проектирования и пробных поисковых действий, а также опыт разных способов со-организации (воспитатель- дошкольник, учитель-ученик, ученик-ученики, ученик-родители, разновозрастное сотрудничество).

Во-вторых, у детей формируются универсальные учебные действия: познавательные, информационно-речевые, организационно-деятельностные.

В-третьих, дошкольники, младшие школьники практически знакомятся с понятием «исследование» и его методами, у них развиваются такие личностные качества, как любознательность, самостоятельность, ответственность, коммуникативность; формируются интеллектуальные способности: критическое и логическое мышление, оперативная память (способность удерживать в голове несколько промежуточных фактов, решений, выводов), стремление к выстраиванию правильной архитектуры мышления, способность делать выводы из полученных массивов информации, скорость выполнения аналитических и других операций.

Однако, так как сегодня проектная и учебно-исследовательская деятельность в школах очень часто носит формальный характер, что связано с высокой загруженностью как учащихся, так и учителей, то видится возможным внедрение систематизированной проектной и научно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности. При этом систематичность этого процесса должна быть обеспечена качественной функционирующей моделью, в которой подробно прописан каждый этап работы. Модель взаимодействия учреждений образования (дошкольного образования, образовательных учреждений, организаций дополнительного образования) и других учреждений культуры, предприятий, которая на сегодняшний день обладает достаточным потенциалом для формирования и развития склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения учащихся с использованием проектных технологий.

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает активное включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. Начальные элементы проектной культуры обучающихся формируются начиная с дошкольного возраста, начальной школы, продолжают формироваться на уровне основного общего образования и получают своё развитие в средней школе. В рамках модернизации современного образования и новых требований к выпускникам школ возникла необходимость создать развернутую модель формирования «культуры исследователя» на основе проектной и исследовательской деятельности школьников, начиная с дошкольных учреждений, начальной школы и заканчивая старшими классами. При реализации данного проекта планируется активное участие родителей, которые являются единомышленниками педагогов и детей. Творческая команда родителей активно участвует в конкурсе инициатив. И старается воплотить их в жизнь. Разрабатывает проекты по созданию учебно-исследовательской среды школы

2.3. Цель (цели) проекта (программы).

Разработать и внедрить модель формирования "культуры исследователя" обеспечивающую преемственность при эффективном формировании проектной и исследовательской деятельности учащихся на уровнях дошкольного образования, начального общего образования и основного общего образования. Создать комплексную систему внеурочной деятельности, обеспечивающую эффективную организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе.

2.4. Задача (задачи) проекта (программы).

1.Разработать, обосновать и апробировать модель формирования «культуры исследователя» в рамках проектно-исследовательской деятельности в условиях взаимодействия учреждений дошкольного образования и образовательного пространства школы.

2. Обеспечить готовность всех участников образовательного процесса (воспитанники, учащиеся, педагогические работники, администрация, родители) к включению в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.

3. Увеличить количество обучающихся и педагогов, участвующих в мероприятиях различного уровня, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание как результат активной проектной и исследовательской деятельности.

4. Определить критериально-оценочный комплекс для анализа и контроля проектно-исследовательской образовательной деятельности. Выявить степень эффективности использования технологии в рамках реализации ФГОС.

5. Выстроить партнерские связи с образовательными организациями, учреждениями культуры и другими организациями с целью повышения качества реализации модели формирования «культуры исследователя».

2.5. Исходные теоретические положения, на которых строится проект.

Современный ученик как творческая социально-активная и интеллектуально развитая личность нового типа может формироваться только в процессе исследовательской, поисковой работы, которая органично вплетается в учебную и внеучебную деятельность. Метод проектов создает условия для стимулирования интеллектуальной, поисковой и коммуникативной активности у обучающихся. Для создания благоприятных условий для развития, самообразования и профессиональной ориентации обучающихся целесообразно создать модель образовательной среды в условиях взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и школы, что будет способствовать развитию «культуры исследователя» и повышению качества образовательного процесса.

В основе проекта находятся:

- субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.);

- компетентностно-ориентированный подход (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И., Байденко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова и др.);

- структура исследовательской культуры в рамках гуманитарного познания и образования (Л.П. Разбегаева, Е.А. Фирсова и др.);

- идея индивидуализации в образовательном процессе как средства дифференциации в способе достижения максимальных образовательных и личностных результатов (С.И.Гессен, М.В.Кларин, А.А.Плигин, В.А.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Т.Хюсен и др.);

- идея продуктивности как способа творческого самовыражения детей и взрослых и средства формирования ресурсного потенциала личности (Д.Дьюи, А.С.Макаренко, Н.Б.Крылова, Е.А.Александрова и др.);

- идея социального партнерства как инструмента для создания ресурсной образовательной среды внутри школы и за ее пределами (Т.П.Симакова,  И.А.Хоменко и др.);

- идея информационной открытости образовательной среды (Д. Белл, Т. Стоунер, И. Масуда, О.Тоффлер и др.).

2.6. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования Ленинградской области:

- Разработана и апробирована модель формирования «культуры исследователя» и создана система организации проектно-исследовательской образовательной среды в условиях лицея.

- Обеспечена готовность педагогов к организации и сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

- Определен критериально-оценочный комплекс для анализа и контроля проектно- исследовательской образовательной деятельности лицея.

- Выявлена степень эффективности использования технологии в рамках реализации требований ФГОС.

- Выстроены партнерские связи с образовательными организациями, учреждениями культуры и другими организациями, направленные на повышение качества реализации модели формирования «культуры исследователя».

- Обеспечено увеличение количества участников различных областных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др. как результат активной проектной и исследовательской деятельности в лицее.

2.6.1. Проблематика проекта (в частности, противоречие, на преодоление которого направлен проект (программа)).

Группы противоречий, которые затрагивают практические проблемы реализации модели формирования исследовательской культуры обучающихся:

– между современными требованиями федерального государственного образовательного стандарта, по которому во главу угла ставится гуманистический характер образования, где главной признается личность ребенка, а, следовательно, и культура личности, и недостаточно проработанным и развитым научно-методическим обоснованием, оснащением процесса формирования исследовательской культуры;

– между существующей необходимостью формирования исследовательской культуры обучающихся и отсутствием программ и моделей, которые направлены на эффективное преобразование деятельности.

2.6.2. Инновационный потенциал проекта (программы).

В результате реализации инновационной модели развития «культуры исследователя» в образовательной организации будет сформирован комплекс условий, обеспечивающий:

- формирование культуры проектной и исследовательской деятельности у обучающихся всех уровней образования;

- формирование компетенций организаций проектной и учебно-исследовательской деятельности у каждого педагога образовательной организации;

- интеграция результатов проектно-исследовательской деятельности в общешкольную систему оценки качества образования;

- использование единой модели педагогических технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- создание и функционирование инфраструктуры, обеспечивающей, эффективность проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

2.6.3. Практическая значимость проекта (программы) (результаты проекта, имеющие практическую значимость).

В процессе работы над программой у обучающихся формируются следующие результаты:

Предметные результаты:

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;

•получат возможность осознать своё место в мире;

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;

•получат возможность приобрести базовые умения работы с современными ИКТ средствами поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации и видеоролики.

•получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. Научаться представлять результаты учебной деятельности интересно и увлекательно в соцсетях.

Личностные результаты:

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

•ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

•способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;

•формирование чувства ответственности за выполненное дело.

Метапредметные результаты:

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

•различать способ и результат действия.

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; создавать простейшие видеоролики;

•проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

•построить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

•формулировать собственное мнение и позицию;

2.6.4. Реализуемость проекта (программы) (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).

Реализация проекта позволит разрешить целый комплекс проблем образовательной организации, препятствующих формированию культуры исследователя посредством проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся начальной и основной школы. Внедрение модели формирования «культуры исследователя» позволит школе перейти от использования малоэффективных практик к системной выстроенной в логике организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся на всех уровнях общего образования.

В школе будет сформирована комплексная система реализации внеурочной деятельности, обеспечивающая обучающимся решение практических задач в ходе выполнения исследований и проектов, расширяющих границы системного мировоззрения и формируемого в ходе урочной деятельности научного содержания.

Руководитель образовательной организации получит возможность управлять процессом не только на этапе планирования данных видов деятельности, но и на этапах реализации и интеграции результатов в систему образовательных результатов, предусмотренную ООП.

Цели и результаты исследовательской и проектной деятельности станут необходимыми компонентами образовательного процесса, обеспечивающими реализацию системно-деятельностного подхода к обучению в условиях реализации ФГОС.

Вовлечение широкого круга педагогических работников в организацию проектно-исследовательской деятельности позволит обеспечить учащимся полноценное сопровождение их деятельности на весь период реализации проекта и формирование у них исследовательских способностей.

# 2.6.5. Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

| Национальные цели и стратегические задачи, обозначенные в Указах Президента РФ | Цели и задачи и планируемые результаты проекта |
| --- | --- |
| Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека | Создание условий для интеллектуального развития ребёнка в самостоятельной творческой деятельности с учётом его индивидуальных возможностей и интересов. |
| Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; | Создать универсальный комплекс, обеспечивающий эффективную организацию исследовательской и проектной деятельности в дошкольных учреждениях, в начальной и основной школе, формирование у обучающихся культуры исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования. |
| Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; | Обеспечить готовность всех участников образовательного процесса (воспитанники, учащиеся, педагогические работники, администрация, родители) к включению в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. Увеличить количество обучающихся и педагогов, участвующих в мероприятиях различного уровня, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание как результат активной проектной и исследовательской деятельности. |

2.6.6. Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).

В настоящее время в лицее накоплен большой опыт по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках функционирования научного ученического общества «УМКА» в начальной школе и «КОТ» в основной школе. На основе метода проектных задач разработана технология организации внеурочной деятельности, обеспечивающая формирование культуры проектной и исследовательской деятельности в соответствии с возрастными особенностями школьников. Разработанные по данной теме инновационные продукты получили положительный экспертный отклик и признание со стороны широкой педагогической общественности Тихвинского района. Учитывая накопленный опыт и специфику основной школы, инициативный педагогический коллектив предполагает сосредоточить свои усилия в разработке и апробации модели формирования исследовательской культуры обучающихся в рамках преемственности дошкольного, начального и основного общего образования.

2.6.7. Информация, подтверждающая готовность организации приступить к содержательной реализации проекта (программы) в случае ее признания региональной инновационной площадкой Ленинградской области

В МОУ «Лицей №8» можно выделить ряд положительных факторов, которые способствуют внедрению модели организации проектной и исследовательской деятельности. Среди них:

 вариативность и многообразие  программ внеурочной деятельности  и  ДООП;

 готовность педагогов к повышению квалификации и аттестации;

 наличие опытных специалистов и педагогов-новаторов из разных областей знаний;

 высокая степень укомплектованности педагогическими кадрами;

 наличие стремления к инновационной деятельности;

 развитие внешних связей и сетевого сотрудничества;

 стабильное осуществление целостного образовательного процесса;

 участие педагогов и учащихся в олимпиадах и конкурсах разных уровней, в том числе по направлениям технического творчества;

 изучение и трансляция положительного опыта за счёт участия в конференциях, методических выставках, конкурсах, публикаций, издание учебной литературы

2.7. Программа-календарный план реализации проекта:

| № | Сроки проведения | Задачи этапа | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемые результаты реализации действий | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2024 год) Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сентябрь-октябрь | - Изучение и анализ имеющегося опыта, ознакомление с методологической базой и программно- методическим материалом по теме проекта. - Информирование и мотивация педагогического коллектива школы и коллектива дошкольного учреждения МДОУ «д/с Радуга» о задачах ОЭР. | - Анализ предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении - Анализ состояния развивающей среды в школе. - Анализ готовности педагогического персонала к реализации проекта. - Организация анализа потенциалов развития и планирование системы действий в рамках ОЭР, формирование рабочих (творческих) групп совместно с представителями дошкольных учреждений. - Разработка и коррекция нормативно-правовой базы – локальных актов: приказы, положения, должностные инструкции. | - Наличие профессионального опыта, мотивации, профессиональной и личностной готовности у участников образовательных отношений к осуществлению ОЭР. | - Ресурсная, профессиональная и личная готовность команды (команд) участников образовательных отношений к осуществлению инновационной деятельности. | - Анализ и оценка деятельности, устный анализ в процессе оперативных совещаний, административного контроля. - Самоанализ и самооценка готовности, качества условий образовательной деятельности на основе диагностических оценочных и экспертных карт. - Создание нормативно-правовой базы реализации проекта. -Создание на сайте школы отдельной страницы, на которой будут освещаться результаты работы над программой. | - Нормативно-правовая база организации проектно-исследовательской деятельности. |
| 2. | Ноябрь-декабрь | Организация проектно-методической работы педагогического коллектива с целью обобщения опыта и создания инновационных продуктов | - Подготовка диагностического инструментария для выявления уровня исследовательских способностей дошкольников. - Изучение, обобщение, анализ опыта работы педагогического коллектива школы в области проектно-исследовательской деятельности. - Внесение необходимых корректировок в существующие материалы и разработка новых. - Организация методической работы творческих группы по подготовке методических рекомендаций для педагогов по диагностике уровня сформированности культуры исследователя. - Разработка диагностической модели культуры исследователя | - Наличие системы управленческих действий по организации ОЭР. - Понимание общих направлений и алгоритмов организации деятельности. - Наличие аналитических и диагностических процедур | - Разработан план по реализации программы и установления взаимодействия с организациями- партнерами. | - Входная диагностика уровня сформированности культуры исследователя. - Протокол заседания рабочей группы - Размещение материалов на сайте школы. | - Утверждение плана программы по реализации проекта. -Утверждение диагностической модели культуры исследователя. - Утверждение плана методических рекомендаций по оценке уровня сформированности культуры исследователя. |
| 2 этап (2025 год) Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Январь -февраль | - Разработка организационно-управленческих информационных, методических и диагностических материалов (продуктов ОЭР). | - Организация методической работы творческой группы по поддержке формирования у обучающихся основной школы культуры исследователя. | - Наличие системности в организации методической деятельности. - Наличие согласованности действий участников ОЭР. | - Своевременная подготовка запланированных на данном этапе ОЭР продуктов. - Размещены на электронном ресурсе (отдельной странице сайта) программ, методических материалов. - Разработаны методические рекомендации по выявлению уровня сформированности культуры исследователя у младших школьников. | Промежуточная диагностика выявления уровня познавательно-исследовательской и проектной деятельности дошкольников Динамика интереса обучающихся начальной школы к проектно-исследовательской деятельности. - Промежуточная диагностика сформированности динамики формирования культуры исследователя у обучающихся. | - Методические рекомендации для педагогов по критериям оценивания сформированности у обучающихся начальной школы культуры исследователя. - Публикации о проведённой ОЭР. |
| 2. | Март -апрель | Разработка модели формирования культуры исследователя в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. | - разработка и апробирование содержания и технологий педагогической деятельности по организации познавательно- исследовательской и проектной деятельности в условиях преемственности образовательных программ общего образования. -разработка модели реализации ОЭР Методы: Проектирование, анализ ресурсов | - Наличие согласованности действий участников ОЭР. | Разработана модель формирования культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся начальной школы. | - Размещение материалов на сайте лицея. | - Модель формирования культуры исследователя в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. - Публикации о проведённой ОЭР. |
| 3. | Май -июнь | Разработка комплекс информационно-методических материалов для реализации новой модели формирования культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся начальной школы | Разработка комплекс Информационно-методических материалов ОЭР Методы: Проектирование, анализ ресурсов. Создание и последовательное наполнение электронного ресурса для размещения материалов ОЭР. Подготовка и размещение на сайте материалов ОЭР. | - Наличие системности в организации методической деятельности. - Наличие согласованности действий участников ОЭР. | Разработаны: - Методические рекомендации для педагогов по реализации проектно-исследовательской деятельности в рамках функционирования научного ученического общества. - Методические рекомендации для педагогов по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. | - Размещение материалов на сайте школы и ВК сообществе «Кафедра начального общего образования ЛОИРО». | - Методические рекомендации для педагогов. - Публикации о проведённой ОЭР. - Межрегиональный семинар по проблеме ОЭР на базе лицея. |
| 4. | Сентябрь -декабрь | Апробация модели формирования культуры исследователя в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. | - Включение материалов инновационной деятельности в практику работы воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов школы в рамках преемственности. - Метод: Педагогический Эксперимент - Проектирование мини-лабораторий для дошкольников - Проведение консультативной работы педагогов - Разработка методических рекомендаций для педагогов, сопровождающих проектно-исследовательскую деятельность обучающихся начальной школы. - Совершенствование событийной, информационной среды лицея, инновационной инфраструктуры. | - Наличие материально- технической базы для реализации проекта ОЭР. - Наличие системной и организованно-консультационной работы с педагогами, осуществляющими сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. - Достаточный уровень профессиональной культуры педагогов, сопровождающих реализацию модели. - Наличие системной и целенаправленной работы по вовлечению обучающихся начальной школы в проектно-исследовательскую деятельность. | - Разработаны методические материалы по содержанию и организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. - Динамика уровня сформированности культуры исследователя у младших школьников. | - Применение метода экспертной оценки результатов ОЭР. - Публикация материалов этапа ОЭР. - Выступления на конференциях, семинарах разного уровня. - Применение методов самооценки и взаимооценки для анализа сформированности культуры исследователя у обучающихся начальной школы | - Алгоритм формирования культуры исследователя у обучающихся начальной школы в рамках проектно-исследовательской деятельности. - Результаты динамики уровня сформированности и культуры исследователя у учащихся начальной школы - Анализ результатов диагностики показателей эффективности реализации проекта ОЭР. |
| 3 этап (2026 год) Аналитико-обобщающий этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Январь-апрель | Проведение оценки эффективности модели формирования культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся начальной школы | - Формирование аналитической группы для обобщения представления результатов - Проведение диагностики показателей эффективности реализации проекта ОЭР. - Проведение общественной экспертизы с размещением материалов на сайте лицея. | Наличие диагностического инструментария (анкетные опросники, карты наблюдений) | - Проведение диагностики сформированности культуры исследователя - Публикация результатов диагностики в сборнике научно-практической конференции ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | - Размещение электронных учебно-методических дидактических ресурсов на блоге «Начальная школа Ленинградской области и сообществе ВК «Кафедра начального общего образования ЛОИРО» | - Итоговая аналитическая справка по результатам диагностики - Тексты статей, выступлений, презентации педагогов, осуществляющих реализацию модели. -Экспертные заключения. |

2.8. Перечень конечных инновационных продуктов, создаваемых в рамках реализации проекта (программы).

- Модель формирования «культуры исследователя» обучающихся основной школы   в рамках преемственности ДОО и ООО.

- Методические рекомендации для педагогов по поддержке формирования у обучающихся основной школы культуры исследователя.

- Методика (критерии и показатели) оценки сформированности у обучающихся основной школы культуры исследователя

-Диагностика исследовательских способностей дошкольников

2.9. Дорожная карта создания конечных инновационных продуктов.

(Через 1 год с начала реализации проекта (программы) должны быть представлены значимые элементы инновационных продуктов и/или  их подробные описания, через 2 года – полные версии продуктов /или значимые элементы и описание процесса и результатов их апробации, через 3 года – итоговые версии и результаты внедрения продуктов в деятельность образовательных организаций.

Дорожная карта создания конечных инновационных продуктов

| № | Перечень основных мероприятий по созданию конечных продуктов | Дата начала создания | Дата окончания создания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название продукта: Модель формирования культуры исследователя в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. |  |  |  |  |
| 1 | - Анализ состояния развивающей среды . - Анализ готовности педагогического персонала к реализации проекта. - Организация анализа потенциалов развития и планирование системы действий в рамках ОЭР, формирование рабочих (творческих) групп. - Разработка и коррекция нормативно-правовой базы – локальных актов: приказы, положения, должностные - Анализ и оценка деятельности, устный анализ в процессе оперативных совещаний, административного контроля. - Самоанализ и самооценка готовности, качества условий образовательной деятельности на основе диагностических оценочных и экспертных карт. - Создание нормативно-правовой базы реализации проекта. Установление партнёрских связей с Тихвинским вагоностроительным заводом (заключение договора о взаимном сотрудничестве) Заключение договора с Самарским институтом Заключение договора с | 1 сентября 2024 года | 30 июня 2025 года | Создание модели формирования культуры исследователя в рамках проектной и учебно--исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. |
| Название продукта : методические рекомендации для педагогов по реализации проектно-исследовательской деятельности в рамках функционирования научного ученического общества. |  |  |  |  |
| 2 | - Организация методической работы творческой группы по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. - Входная диагностика уровня сформированности культуры исследователя -Промежуточная диагностика уровня сформированности культуры исследователя -- Публикации о проведённой ОЭР. | 1 сентября 2025 года | 30 июня 2026 года | Создание методических рекомендаций для педагогов по реализации проектно-исследовательской деятельности в рамках функционирования научного ученического общества. |
| Название продукта: методические рекомендации для педагогов по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. |  |  |  |  |
| 3 | - Организация методической работы творческой группы по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. - Межрегиональный семинар по проблеме ОЭР на базе лицея - Публикации о проведённой ОЭР | 1 сентября 2025 | 30 июня 2027 | Подготовка методических рекомендаций для педагогов по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. |

2.10. Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта (программы) в управленческую и (или) педагогическую практику.

Результаты ОЭР лицея могут быть использованы в любой образовательной организации, реализующей рабочие программы проектно-исследовательской деятельности обучающихся начальной и основной школы, а также реализующих программу преемственности ДОО и ООО.

«Конечные продукты» ОЭР будут способствовать организационно-управленческой, научно-методической и психолого-педагогической готовности педагогического коллектива к использованию на  практике модель формирования культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся начальной школы.

 Публикация результатов ОЭР в сборниках конференций и журналах на разных уровнях  участия.

 Написание методических рекомендаций для педагогов Ленинградской области по теме ОЭР.

 Участие в районных, региональных и всероссийских  конференциях и семинарах с общественно-профессиональной экспертизой результатов и продуктов ОЭР.

 Проведение городских, районных, региональных и межрегиональных  семинаров по апробации и диссеминации продуктов ОЭР.

 Выступления на конференциях и семинарах различного уровня для разных категорий педагогов.

 Представление материалов на сайте лицея и информационно-образовательном сообществе «Кафедра начального общего образования ЛОИРО».

2.11. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).

2.11.1. Рабочая группа*

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года | Функции специалиста в рамках реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сурикова Светлана Владимировна | МОУ «Лицей №8», директор | РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС ООО» | Организатор, общий координатор ОЭР |
| 2 | Андросюк Галина Валентиновна | МОУ «Лицей №8», зам. директора по УВР | ФП «Инженерные классы РФ» РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Организатор, координатор проектов, составление аналитических отчетов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР |
| 3 | Уварова Наталья Александровна | МОУ «Лицей №8», зам. директора по УВР | РИП «О становлении и развитии регионального Ресурсного центра развития образования Ленинградской области как «Школа-технопарк» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР, обучающихся |
| 4 | Смирнова Светлана Юрьевна | МДОУ «Детский сад Радуга» | ФИП «Воспитатели России». «ТехноМир: развитие безграниц» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация воспитателей дошкольных учреждений – участников ОЭР. |
| 4 | Мазанова Светлана Сергеевна | МОУ «Лицей №8», учитель начальных классов | РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР, обучающихся |
| 5 | Иванова Надежда Валерьевна | МОУ «Лицей №8», учитель начальных классов | РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР, обучающихся |
| 6 | Комарова Галина Павловна | МОУ «Лицей №8», учитель начальных классов | РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР, обучающихся |
| 7 | Павлова Елена Геннадьевна | МОУ «Лицей №8», учитель начальных классов | РИП «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Разработка методических материалов, публичное представление полученного опыта, консультация педагогов школы – участников ОЭР, обучающихся |
| 8 | Шило Татьяна Борисовна | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры начального общего образования, кандидат педагогических наук, доцент | РИП «Создание модели здровьесберегающей среды для всех участников образовательного процесса на базе комплекса «детский сад - начальная школа» в соответствии с ФГОС» (2014 – 2018г.) | Научно-методическое сопровождение, информационное (программное) сопровождение, аналитика, научное консультирование, экспертиза |

*Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

Кроме представленных участников рабочей группы ОЭР, в реализации проекта принимают участие творческие группы педагогов и методистов школы.

2.12. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы)*

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации проекта (программы) организации-соискателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) | Использование разделов, связанных с описанием планируемых результатов ФГОС НОО на уровне начального общего образования для разработки модели формирования культуры исследователя в проектной деятельности обучающихся начальной школы |
| 2 | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 “Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) | Использование положений разделов целевого и содержательного разделов ФОП НОО для создания методических рекомендаций для педагогов по реализации проектно-исследовательской деятельности в рамках функционирования научного ученического общества и методических рекомендаций для педагогов по поддержке формирования у обучающихся начальной школы культуры исследователя. |

- Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»

2.13. Материально-техническая база организации, соответствующая задачам по реализации проекта (программы).

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы предполагают наличие следующего оборудования:

-   помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение,);

-   световые и электронные микроскопы

-   цифровая лаборатория по биологии;

-   комплект посуды и оборудования для ученических опытов;

-   мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийная доска, флэш- карты, экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет)

2.14. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации по способам их преодоления.

SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР.

| Сильные стороны школы | Возможности внешней среды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Лицей имеет успешный и непрерывный опыт осуществления инновационной деятельности.  Богатый опыт по реализации проектной деятельности учащихся, что тесно связанно с проблемой настоящего образовательного проекта. Опыт сетевого взаимодействия с образовательными организациями и учреждениями по сопровождению проектной деятельности обучающихся лицея. Высокий уровень дидактической и методической компетентности педагогов, вовлеченность 90% из них в ОЭР.  Развитая событийная среда лицея, опыт проведения семинаров и конференций для учителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга на базе лицея, а также олимпиад обучающихся. Договоры с научными организациями и культурными организациями Тихвинского района и Санкт-Петербурга. | Расположение лицея в историческом и культурном районе Ленинградской области. Большой практический опыт организации и проведения районных, региональных и межрегиональных мероприятий по обмену опытом. Расширенное социальное партнерство. Возможности участия в городских и районных инновационных проектах. Возможности сетевого взаимодействия вне образовательного пространства Тихвинского района. Возможность повышения квалификации педагогов-участников ОЭР. Развитое конкурсное движение на районном и городском уровне для поддержки исследовательской и проектой деятельности обучающихся разных возрастов. |  |  |
| Слабые стороны школы | Угрозы внешней среды |  |  |
| Недостаточная активность педагогических кадров по внедрению проектной и исследовательской деятельности в свои программы; Приоритет многих учащихся не на получение знаний, а на формальную занятость; Недостаточная вовлеченность педагогов и учащихся в конкурсы и олимпиады. | Несформированность во внешней среде системы технической поддержки и обслуживания образовательных учреждений для организации проектных практик. Не созданы условия для формирования ценности знания и образования, престижности культуры исследователя у потребителей образовательных услуг (родители/ законные представители обучающихся). Недостаточная готовность представителей социокультурной среды СПб к диалогу с общеобразовательными учреждениями. |  |  |
| Возможные риски |  | Пути преодоления |  |
| - Дефицит высококвалифицированных специалистов для полноценной реализации проекта. |  | Привлекать высококвалифицированных специалистов на возмездной основе |  |
| - Недостаточная мотивация участников на выполнение задач проекта (ограниченные возможности мотивирующего воздействия на педагогов и обучающихся, в том числе недостаток опыта учебно-исследовательской деятельности в области науки, техники) |  | Поиск путей стимулирования участников проекта с целью повышения внутренней мотивации. |  |

2.15. Организации-соисполнители проекта (программы)

| № п/п | Наименование организации-соисполнителя проекта (программы) | Основные функции организации- соисполнителя проекта (программы) |
| --- | --- | --- |
|  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра начального общего образования | Консультационная помощь по: - сопровождению реализации модели формирования культуры исследователя в лицее; - написанию методических рекомендаций и статей педагогов организующих проектно-исследовательскую деятельность младших школьников; - составлению итоговой аналитической справки и заключении; - организации и проведению межрегиональных семинаров на базе лицея по проблематики ОЭР. |

2.16. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).

Учебно-методические труды:

- Методическое пособие к учебному комплекту «Жемчужины земли Ленинградской» для организации внеурочной деятельности в 1—4 классах общеобразовательных организаций / О.Н. Мостова, Полуэктова С. П., Данилина В. М., Шило Т. Б., Никитина О. З.; под общ. ред. О. В. Ковальчук. — М.: ООО «Русское слово —учебник», 2022. — 224 с. — (ФГОС. Внеурочная деятельность)

- Мостова О. Н. Шило Т. Б., Никитина О. З.Развитие интеллектуально-речевых умений у младших школьников: учеб.-метод.Пособие / под ред. О.Н. Мостовой – СПб.: ЛОИРО, 2019. – 210 с.

- Мостова, О. Н., Шило Т. Б.  Работа с текстом в начальной школе в соответствии с ФГОС начального общего образования / О. Н. Мостова Т. Б. Шило. –Санкт-Петербург : ЛОИРО, 2017. – 95 с.

- Формирование читательской грамотности в начальной школе: учеб.-метод. пособие / О.Н. Мостова, Т.Б. Шило, О.З. Никитина; под ред. О.Н. Мостовой, А.Н. Кочановой. – СПб.: ЛОИРО, 2019. – 133 с.

- Шило Т. Б. Метод проектов как средство развития одаренности младших школьников в контексте требований ФГОС (учебно-методическое пособие) – СПб. : изд-во ЛОИРО, 2014. – 136 с.

- Организация исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников (учебно-методическое пособие) – СПб. : изд-во ЛОИРО, 2015. соавт. Паршукова И.Л.

- Современные аспекты педагогики и психологии начального общего образования. Мостова О. Н., Шило Т.Б., Скопицкая Т. А., Никитина О.З. СПб: «ЛОИРО», 2015, 227с.

- Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС в начальной школе /Учебно-методическое пособие, авторы-составители: О. Н. Мостова, , Т. А. Скопицкая, О. З. Никитина, под ред. О. Н. Мостовой, СПб: ЛОИРО, 2015, 152 с.

- Интеграция в образовательном процессе дошкольной образовательной организации/Сост. О. Н. Мостова, Т. А, Березина, И. Л. Паршукова.- СПб,: ЛОИРО, 2014.

- Методические рекомендации по оценке достижения планируемых результатов ФГОС начального общего образования / Авторы-составители А. Н. Кочанова, О. Н. Мостова, И. Л. Паршукова, СПб: ЛОИРО, 2014, 88 с.

- Методы и приемы оценки уровня сформированности универсальных учебных действий в образовательных учреждениях Ленинградской области. Методическое пособие /Мартынова А. В., Мостова О. Н. и др., СПб:ЛОИРО, 2011, 220с.

Статьи:

- Мостова О. Н., Шило Т. Б., Кочанова А. Н. Анализ достижения метапредметных результатов четвероклассниками Ленинградской облассти // Вестник ЛОИРО, №1, 2024. С. 72-82.

- Мостова О. Н., Шило Т. Б., Никитина О. З. Обновление содержания внеурочной деятельности в начальной школе в учебно-методическом комплексе «Жемчужины земли Ленинградской» // Вестник ЛОИРО, №2, 2022.  с. 49-51

- Мостова О. Н. Развитие речи младшего школьника при изучении курса «Окружающий мир» в 1 классе // Вестник ЛОИРО, №4, 2022.с.64-69.

- О. Н. Мостова, А. Н. Кочанова, Т. Б. Шило Анализ обученности выпускников начальной школы Ленинградской области // Вестник ЛГУ, №4, 2023, с. 94-108.

- Шило Т. Б. Обучение младших школьников работе с текстами научного стиля // Начальное образование. 2019. №. 4. С. 22-26. DOI: https://doi.org/10.12737/article_5d639deccaf097.49852254 (дата обращения: 15.10.2024).

- Мостова О.Н., Шило Т.Б. Достижение младшими школьниками планируемых результатов ФГОС в работе с текстом как основа успешного обучения в основной школе // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2016. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dostizhenie-mladshimi-shkolnikami-planiruemyh-rezultatov-fgos-v-rabote-s-tekstom-kak-osnova-uspeshnogo-obucheniya-v-osnovnoy-shkole (дата обращения: 15.10.2024).

- Методы обучения младших школьников, их классификация. Характеристика требований к современному уроку в начальной школе. Современные аспекты педагогики и психологии начального общего образования / Мостова О. Н., Скопицкая Т.А., Никитина О. З. /Под ред. Мостовой О. Н., - СПб: «ЛОИРО», 2015, С.80-167.

- Проблемы этического образования нравственного воспитания в начальной школе: история и современность. Статья в сб. «Стратегии и модернизации образования в инновационном развитии России: материалы XX Международной конференции «Ребенок в современном мире. Ценностный мир детства», СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. - с. 124-130

- Преемственность в формировании универсальных учебных действий как основа построения образовательного процесса в предшкольном и начальном образовании /ж.«Вестник ЛОИРО».- СПб: ЛОИРО, № 1, 2011.

- Мостова О. Н. Развитие коммуникативных умений как основа воспитания толерантности у младших школьников /сб. материалов городской научно-практической конференции «Пути формирования толерантного сознания у детей и молодежи.- СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010.

- МостоваО.Н. Эмоциональное благополучие детей в коллективе сверстников/ ж. «Управление начальной школой», № 6, 2009 г., с. 12-16

- Мостова О. Н. Развитие коммуникативных и познавательных умений младших школьников / «Начальная школа плюс До и После» № 6, 2007. С.52-54

- Мостова О. Н. Модель развития коммуникативных умений младших школьников – "Письма в Emissia.Offline: электронный научно-педагогический журнал" CПб., 2007. - ART 1153, Гос. рег. № 0420700031.

- Мостова О. Н. Один из подходов к развитию коммуникативных умений младших школьников // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. №40. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/odin-iz-podhodov-k-razvitiyu-kommunikativnyh-umeniy-mladshih-shkolnikov (дата обращения: 15.10.2024).

Руководитель организации                             подпись                              /Сурикова С. В.